## Instruções de Uso (hidden)
Sobre a planilha
Esta planilha foi desenvolvida para auxiliar na inclusão das estórias, sub-tasks e suas estimativas, que foram definidas na planning, no Jira de forma automática. NOTA 1: Não é possível fazer update dos itens no Jira através da planilha, ele apenas inclui novos itens ou sub-tasks de tasks-pai já existentes. NOTA 2: Sempre faça uma cópia do template original antes de começar a editar :)
Pré-requisitos
A planilha utiliza a API do Jira para exportar os dados de cada item do backlog. Para isso, é necessário que seu projeto tenha o prórpio token da API. Caso ainda não tenha o token, o mesmo pode ser solicitado via JiraWeb: - Acesse: https://citweb.cit.com.br/jira/secure/Dashboard.jspa - Escolha "Project: IT Services" e "Issue Type: Request" e clque em "Next" - Em "Componet/s", selecione "Applications - Jira Cloud" e descreva a necessidade do Token Após receber o token, vá até a aba "Config" desta planilha e insira os dados nos respectivos campos: - Project ID (a key do projeto, ex.: LDCB) - Project API Token (o token recebido)
Aba "Product Backlog"
Nessa aba devem-se incluir as estórias e sub-tasks de sua Sprint para a planning. Inclua quantas estória e sub-tasks forem necessárias. Para isso, inclua novas linhas e copie e cole um bloco já existente nessas novas linhas. Dessa forma serão mantidas as formatações corretas, lembrando que, as linhas verdes são tasks-pais e as linhas brancas são as sub-tasks referentes à task (linha verde) logo acima. Essa estrutura é replicada para o Jira. Para incluir sub-tasks de uma task já existente, basta inserir o id da task (linha verde) na coluna "Jira Key" e adicionar as sub-tasks logo abaixo.

## Backlog - BACKEND
Parent | Issue Type | Summary | Description | Tempo Horas | META | Resp | Sprint | Data de Inicio | Data de entrega
1 | Story | [Backend- Primeira Tela] - Cadastro de Usuário |  | 33 | Sim |  | Sprint 1 | 2024-07-01 | 2024-07-12
1.1 | Sub-A&D | [A&D] Alinhamentos gerais |  |  | Sim |  | Sprint 1
1.2 | Sub-Imp | Configurar o projeto Framework API | Inicializar o projeto Framework com as dependências necessárias. | 16 | Sim |  | Sprint 1
1.3 | Sub-Imp | Criar Endpoints de Cadastro | Definir a classe User com atributos como id, username, password, email, etc.. Adicionar metodos para criação de novo usuario | 16 | Sim |  | Sprint 1
1.4 | Sub-Imp | Testar endpoints de Cadastro | Escrever testes unitários e de integração para garantir que o cadastro funciona corretamente. | 4 | Sim |  | Sprint 1
1.5 | Sub-Test | [QA] Planejamento de teste |  | 4 | Sim |  | Sprint 1
1.6 | Sub-Test | [QA] Execução de testes |  | 8 | Sim |  | Sprint 1
2 | Story | [Backend - Primeira Tela] - Login de Usuário |  | 48 | Sim |  | Sprint 1 | 2024-07-01 | 2024-07-12
2.1 | Sub-A&D | [A&D] Alinhamentos gerais |  |  |  |  | Sprint 1
2.2 | Sub-Imp | Configurar Security | Configurar as classes de segurança para gerenciar autenticação e autorização. | 16 | Sim |  | Sprint 1
2.3 | Sub-Imp | Gerar Endpoint de login | Implementar geração e validação de tokens JWT para autenticação. Criar o objeto /Login para autenticação de usuário | 4 | Sim |  | Sprint 1
2.4 | Sub-Imp | Testar endpoints de Login | Testar endpoints de Login | 2 | Sim |  | Sprint 1
2.5 | Sub-Imp | [CR] Code Review |  | 6 |  |  | Sprint 1
2.6 | Sub-Test | [QA] Planejamento de teste |  |  | Sim |  | Sprint 1
2.7 | Sub-Test | [QA] Execução de testes |  | 5 | Sim |  | Sprint 1
3 | Story | [Backend - Segunda Tela] - Perfil do Usuario |  | 42 | Sim |  | Sprint 1 | 2024-07-01 | 2024-07-12
3.1 | Sub-A&D | [A&D] Alinhamentos gerais |  | 8 | Não |  | Sprint 1
3.2 | Sub-Imp | Criar metodo para Puxar todas as informações do endpoint do usuario | Nessa opção devemos criar um endpoint get para puxar todas as informações do usuario logado | 7 | Não |  | Sprint 1
3.3 |  | Criar uma função para deslogar do aplicativo | Criar função para deslogar do aplicativo | 7 | Não |  | Sprint 1
3.4 | Sub-Imp | [CR] Code Review |  | 4 | Não |  | Sprint 1
3.5 | Sub-Test | [QA] Planejamento de teste |  | 6 | Não |  | Sprint 1
3.6 | Sub-Test | [QA] Execução de testes |  | 10 | Não |  | Sprint 1
4 | Story | [Backend - TerceiraTela] - Menu do Aluno |  | 105 | Sim |  | Sprint 3 | 2024-07-29 | 2024-08-09
4.1 | Sub-A&D | [A&D] Alinhamentos gerais |  | 10 | Não |  | Sprint 3
4.2 | Sub-Imp | Gerar Endpoint de Matricula | Definir a classe Matricula com atributos como id, username, password, email, etc.. Adicionar metodos para criação de novo usuario | 7 | Não |  | Sprint 3
4.3 | Sub-Imp | Gerar Endpoint de Consultas - Avisos | Nessa opção devemos criar um endpoint get para puxar todas as informações de avisos da fatec | 7 | Não |  | Sprint 3
4.4 | Sub-Imp | Gerar Endpoint de Consultas - Historicos | Nessa opção devemos criar um endpoint get para puxar todas as informações do historico do usuario logado | 7 | Não |  | Sprint 3
4.5 | Sub-Imp | Gerar Endpoint de Consultas - Notas | Nessa opção devemos criar um endpoint get para puxar todas as informações de notas do usuario logado | 7 | Não |  | Sprint 3
4.6 | Sub-Imp | Gerar Endpoint de Consultas - Faltas | Nessa opção devemos criar um endpoint get para puxar todas as informações e falta do usuario logado | 7 | Não |  | Sprint 3
4.7 | Sub-Imp | Gerar Endpoint de Agenda | Nessa opção devemos criar um endpoint get para puxar todas as informações de calendário, datas de provas etc. | 7 | Não |  | Sprint 3
4.8 | Sub-Imp | Gerar Endpoint de Segurança | Definir a classe Segurança com atributos como redefinição de senha etc. | 7 | Não |  | Sprint 3
4.9 | Sub-Imp | Gerar Endpoint de Solictação | Gerar endpoint de solicitações de documentos. | 7 | Não |  | Sprint 3
4.10 | Sub-Imp | Gerar Endpoint Upload de arquivos | Gerar endpoint de upload de arquivos. | 7 | Não |  | Sprint 3
4.11 | Sub-Imp | Gerar Endpoint Plano de Ensino | Nessa opção devemos criar um endpoint get para puxar todas as informações do plano de ensino. | 7 | Não |  | Sprint 3
4.12 | Sub-Imp | [CR] Code Review |  | 2 | Não |  | Sprint 3
4.13 | Sub-Test | [QA] Planejamento de teste |  | 6 | Não |  | Sprint 3
4.14 | Sub-Test | [QA] Execução de testes |  | 10 | Não |  | Sprint 3

## Backlog - FRONTEND
Parent | Issue Type | Summary | Description | Tempo Horas | META | Resp | Sprint | Data de Inicio | Data de entrega
5 | Requirement | [Frontend- Primeira Tela] - Login de Usuário |  | 33 | Sim |  | Sprint 2 | 2024-07-15 | 2024-07-26
5.1 | Sub-A&D | [A&D] Alinhamentos gerais |  | 5 | Sim |  | Sprint 2
5.2 | Sub-Imp | Adicionar Logotipo e Texto | Adicionar texto " Bem- vindo" na parte superior da tela. Inserir o logotipo do SIGA. Adicionar o texto "Centro Paula Souza" abaixo do logotipo. | 5 | Sim |  | Sprint 2
5.3 | Sub-Imp | Criar Campos de Entrada | Adicionar campo de entrada para RA/CPF. Adicionar campo de entrada para senha. | 5 | Sim |  | Sprint 2
5.4 | Sub-Imp | Adicionar Link de Recuperação de Senha | Adicionar o link "Esqueceu a senha?". | 5 | Sim |  | Sprint 2
5.5 | Sub-Imp | Criar Botão de Login | Adicionar o botão "Entrar". | 5 | Sim |  | Sprint 2
5.6 | Sub-Test | [QA] Execução de testes |  | 8 | Sim |  | Sprint 2
6 | Story | [Frontend - Segunda Tela] - Perfil do Usuário |  | 48 | Sim |  | Sprint 2 | 2024-07-15 | 2024-07-26
6.1 | Sub-A&D | [A&D] Alinhamentos gerais |  | 5 | Sim |  | Sprint 2
6.2 | Sub-Imp | Adicionar Logotipo e Ícone de Configurações | Inserir o logotipo do SIGA no topo da tela. Adicionar o ícone de configurações no canto superior direito. | 5 | Sim |  | Sprint 2
6.3 | Sub-Imp | Adicionar Foto do Aluno | Adicionar um espaço para a foto do aluno. Configurar a imagem para ser redonda e centralizada. | 6 | Sim |  | Sprint 2
6.4 | Sub-Imp | Adicionar Informações do Aluno | Exibir o nome do aluno em negrito. Exibir o RA do aluno. Exibir o e-mail institucional do aluno. | 6 | Sim |  | Sprint 2
6.5 | Sub-Imp | Criar Botões de Navegação | Adicionar o botão "MENU". Adicionar o botão "SAIR". | 6 |  |  | Sprint 2
6.6 | Sub-Test | [QA] Planejamento de teste |  | 6 | Sim |  | Sprint 2
6.7 | Sub-Test | [QA] Execução de testes |  | 5 | Sim |  | Sprint 2
7 | Story | [Frontend - Terceira Tela] - Menus |  | 42 | Não |  | Sprint 4 | 2024-08-12 | 2024-08-23
7.1 | Sub-A&D | [A&D] Alinhamentos gerais |  | 8 | Não |  | Sprint 4
7.2 | Sub-Imp | Adicionar Logotipo e Texto | Inserir o logotipo do SIGA. Adicionar o texto "Centro Paula Souza" abaixo do logotipo. | 7 | Não |  | Sprint 4
7.3 | Sub-Imp | Criar botão de Navegação e texto | Criar botão de navegação "VOLTAR" e texto centralizado escrito "MENU" | 7 | Não |  | Sprint 4
7.4 | Sub-Imp | Criar botões de navegação do Menu | Adicionar o botão "Matricula". Adicionar o botão "Consultas". Adicionar o botão "Agenda". Adicionar o botão "Segurança". Adicionar o botão "Solicitações". Adicionar o botão "Upload de arquivos". Adicionar o botão "Plano de ensino". | 4 | Não |  | Sprint 4
7.5 | Sub-Test | [QA] Execução de testes |  | 10 | Não |  | Sprint 4
8 | Story | [Frontend - Quarta Tela] - Consultas |  | 105 | Não |  | Sprint 4 | 2024-08-12 | 2024-08-23
8.1 | Sub-A&D | [A&D] Alinhamentos gerais |  | 10 | Não |  | Sprint 4
8.2 | Sub-Imp | Adicionar Logotipo e Texto | Adicionar Logotipo FATEC e Texto "Consultas" centralizado. | 7 | Não |  | Sprint 4
8.3 | Sub-Imp | Criar botão de Navegação e texto | Criar botão de navegação "VOLTAR" e texto centralizado escrito "Consultas" | 7 | Não |  | Sprint 4
8.4 | Sub-Imp | Criar botões de navegação das consultas | Adicionar o botão "Avisos". Adicionar o botão "Históricos". Adicionar o botão "Horários". Adicionar o botão "Notas". Adicionar o botão "Faltas". | 7 | Não |  | Sprint 4
8.5 | Sub-Test | [QA] Execução de testes |  | 10 | Não |  | Sprint 4
9 | Story | [Frontend - Quinta Tela] - Notas |  | 105 | Não |  | Sprint 5 | 2024-08-26 | 2024-09-06
9.1 | Sub-A&D | [A&D] Alinhamentos gerais |  | 10 | Não |  | Sprint 5
9.2 | Sub-Imp | Incluir texto Notas/Disciplinas | Adicionar Texto "NOTAS" em negrito centralizado na parte superior e logo abaixo " Disciplinas" | 7 | Não |  | Sprint 5
9.3 | Sub-Imp | Incluir texto e tabelas Disciplinas/Notas | Adicionar Texto com dados das Disciplinas Matriculadas e Notas | 7 | Não |  | Sprint 5
9.4 | Sub-Imp | Criar botões de navegação | Adicionar o botão "VOLTAR". Adicionar o botão "SAIR". | 7 | Não |  | Sprint 5
9.5 | Sub-Test | [QA] Execução de testes |  | 10 | Não |  | Sprint 5
10 | Story | [Frontend - Sexta Tela] - Documentos |  | 105 | Não |  | Sprint 5 | 2024-08-26 | 2024-09-06
10.1 | Sub-A&D | [A&D] Alinhamentos gerais |  | 10 | Não |  | Sprint 5
10.2 | Sub-Imp | Incluir texto Documentos/Protocolo | Adicionar Texto "Documentos" em negrito na parte superior e logo abaixo em sequencia" Documentos com o numero" e "Protocolo com numero" | 7 | Não |  | Sprint 5
10.3 | Sub-Imp | Criar botões de ação | Adicionar o botão "Solicitar". Adicionar o botão "Baixar". | 7 | Não |  | Sprint 5
10.4 | Sub-Imp | Criar botões de navegação | Adicionar o botão "VOLTAR". Adicionar o botão "SAIR". | 7 | Não |  | Sprint 5
10.5 | Sub-Test | [QA] Execução de testes |  | 10 | Não |  | Sprint 5

## Time Line (hidden)
| Resumo | 31/01 | 2022-01-02 | 2022-02-02 | 31/02 | 2022-03-02 | 2022-04-02 | 2022-07-02 | 2022-08-02 | 2022-09-02 | 2022-10-02 | 2022-11-02
JDC-12437 | Performance RAOP e RAOC | P L A N N I G | JDC-12572 |  | JDC-12576 | JDC-12576 | JDC-12576 | JDC-12577 JDC-12645 |  |  |  | R E V I E W
|  |  | JDC-12578 | JDC-12578
JDC-12575
JDC-12525 | Reprocessamento por tipo de raíz |  | JDC-12641 |  | JDC-12642 JDC-12643 | JDC-12646
JDC-12646
JDC-12640
JDC-12686 | Novos Campos Extrator- BigData
JDC-12699 | Novos Campos extrator - Exadata |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Maurico
Maria
Bonis
Murilo
Rafa
Wash
Vitor

## Product Backlog_20% (hidden)
Parent | Issue Type | Summary | Description | Tempo Horas | Tempo Seg. | Importar
CPCTA-622 | Story | [Automação][E2E] - Implementar cenários E2E - Onboarding PF |  | Story Point |  | Sim
CPCTA-622 | Sub-Imp | Definir Cenários de teste de componente (gherkin) |  |  | 0 | Sim
CPCTA-622 | Sub-Imp | Implementar Steps para os cenários mapeados |  |  | 0 | Sim
CPCTA-622 | Sub-Imp | A&D automação |  |  | 0 | Sim
CPCTA-622 | Sub-Imp | Code Review |  |  | 0 | Sim

## Capacity_20% (hidden)
| DEV. BACKEND | TESTE
Qtde h / Dia | 6 | Qtde h / Dia | 6
Dias Uteis | 7 | Dias Uteis | 8
Qtde Devs | 3.5714 | Qtde Testers | 1.75
Capacidade | 150 | Capacidade | 84
% Retrabalho | 20 | % Retrabalho | 20
Hrs Retrabalho | 30 | Hrs Retrabalho | 16.8
Incidentes | 20 | Incidentes | 20
Hrs Incidentes | 30 | Hrs Incidentes | 16.8
Hrs. Det. técnico (3 dias) | 12 | - | 0
Capacidade DEV | 30 | Capacidade QA | 16.8 | Capacidade Total
Hrs Estimadas | #N/A | Hrs Estimadas | #N/A | 46.8
Saldo H Sprint | #N/A | Saldo H Sprint | #N/A
2021-03-01 | Planning SP 17
2021-03-02 |  | 1
2021-03-03 |  | 1
2021-03-04 |  | 1
2021-03-05 |  | 1
2021-03-06 | Fim de semana
2021-03-07 | Fim de semana
2021-03-08 |  | 1
2021-03-09 |  | 1
2021-03-10 |  | 1
2021-03-11 |  | 1
2021-03-12 | Retro Sprint 17
8
DEVs | Qtde Devs -> (dias úteis) | 3.5714
José | 0 | 0
Jennifer | 5.5 | 0.78571
Rapha | 6.5 | 0.92857
Lucas | 6 | 0.85714
Fernando | 2 | 0.28571
Thiago | 0 | 0
Igor | 5 | 0.71429
QAs | Qtde QAs -> (dias úteis) | 1.75
Josi | 0 | 0
Fernando | 6.5 | 0.8125
Cleide | 7.5 | 0.9375
Cleide | 7 | 0.875

## Compromisso (hidden)
Início da Sprint: |  | 15/03/2021
Término da Sprint: |  | 26/03/2021
Escopo Planejado
Compromisso no Sprint? | Épico | TIPO | JIRA | História | Épico | Estimativa SP | Estimativa (h) (DEV+QA) | Target Ativação
Sim | Nome do épico | História | XXXX-1234 | Nome da História | Nome do épico | 3 | 112 h | Não definido
Não | Nome do épico | História | XXXX-1234 | Nome da História | Nome do épico | 13 | 81 h | Não definido
TOTAL | [5 empty] | 16 | 193 h | Não definido
Capacity total
| # Pessoas | Horas
DEV Java | 3 | 192 h
QA | 1 | 48 h
Ausências programadas
Nome | Papel | Motivo | Período
Varussa | DEV Java Back | Férias | 01/01/2021 a 20/01/2021
Igor | Agile Expert | 40 h | 20/02/2021 a 10/03/2021
Impedimentos
Jira | Descrição | Responsável | Data Limite para Resolução
XXXX-1234 | Descrição do Block | Anholon | 2021-11-04
XXXX-1234 | Descrição do Block | Varussa | 2021-11-04
XXXX-1234 | Descrição do Block | PO | 2021-11-04
Riscos
Jira | Descrição | Impacto | Plano de Mitigação | Responsável | Data Limite
XXXX-1234 | Descrição do Block | AE | xxxxx | 2021-11-04 | 2021-11-04
XXXX-1234 | Descrição do Block | LT | xxxx | 2021-11-04 | 2021-11-04
XXXX-1234 | Descrição do Block | PO | xxx | 2021-11-04 | 2021-11-04

## Parameters (hidden)
Issue Types | Sub-Task Issue Types
Agile Mastering | Sub-A&D
Block | Sub-Block
Bug | Sub-Bug
Content Change | Sub-Change Request
Daily and Alignments | Sub-Daily and Alignments
Env and SCM | Sub-Env and SCM
Epic | Sub-Imp
Idle | Sub-Legacy Bug
Improvement | Sub-Requirement
Incident | Sub-Rituals
Knowledge Transfer | Sub-Task
Legacy Bug | Sub-Tech Solution
Management | Sub-Test
New Feature | Sub-Value Activation
Non Functional Task | S-Improvement
Overhead CI&T | Atividade Extra
Problem | Refinamento
Proposal | Rituals
Question | Sustentação
Requirement | GMUD
Risk
Rituals
Root Cause
Service Request
Setup
Story
Task
Tech Solution
Tech Solution
Technical Task
Training
Training
Troubleshooting
Value Activation
Atividade Extra
Sustentação
Débito técnico

## Linha do Tempo (hidden)
Meta | TIPO | SPRINT | JIRA | Demanda | Responsável | Horas |  | OBS | Segunda-Feira | Terça-Feira | Quarta-Feira | Quinta-Feira | Sexta-Feira | Sábado | Domingo | Segunda-Feira | Terça-Feira | Quarta-Feira | Quinta-Feira | Sexta-Feira | Sábado
[6 empty] | Dev | QA |  | 2022-11-28 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 2022-12-01 | 2022-12-02 | 2022-12-03 | 2022-12-04 | 2022-12-05 | 2022-12-06 | 2022-12-07 | 2022-12-08 | 2022-12-09 | 2022-12-10
Sim | Diário | 3 | 15671 | [Analítico/Exadata] Novos Campos no detalhe de vendas | Bia/Fer | 12 | 2 | Falta finalizar o Exadata e os Testes | 2022-11-28: P L A N N I N G; 2022-11-29: Dev; 2022-11-30: Dev Massa de Teste; 2022-12-01: Testes
Sim | GMUD | 4 | 16406 | [PROD][CHG00XXX][Analítico] Novos Campos no detalhe de vendas | Erika |  |  | Ativação em PROD | 2022-12-06: CAB; 2022-12-07: Implantação; 2022-12-10: Sobreaviso
Sim | GMUD | 4 | 16422 | [PROD][CHG00XXX][Exadata] Novos Campos no detalhe de vendas | Erika |  |  | Ativação em PROD | 2022-12-08: CAB; 2022-12-09: Implantação
Sim | Diário | 3 | 15678 | [Diário] Dash clientes - Grande Contas | Fer | 0 | 15 | Apenas testes | 2022-11-29: Planejamento Massa; 2022-11-30: Testes; 2022-12-01: Testes
Sim | GMUD | 4 | 16407 | [PROD][CHG00XXX][Exadata] Dash clientes - Grande Contas | Erika |  |  | Ativação em PROD | 2022-12-08: CAB; 2022-12-09: Implantação; 2022-12-10: Sobreaviso
Sim | GMUD | 4 | 16390 | [Histórico] Dash clientes - Grande Contas | Adonias/Fer | 14 | 14 | Dsenvolvimento e Teste | 2022-11-29: Dev; 2022-11-30: Dev; 2022-12-01: Dev; 2022-12-02: Testes; 2022-12-03: Testes
Sim | GMUD-MENSAL | 4 | - | [GMUD-MENSAL][CHG00XXX][Histórico]Dash clientes - Grande Contas | Adonias |  |  | Ativação em PROD | 2022-12-05: Execução Prod; 2022-12-06: Execução Prod; 2022-12-07: Execução Prod; 2022-12-08: Execução Prod
Sim |  | 3 | 15669 | [Proc] Revisão de perfomance da Proc de Cancelamento | Rossana/Fer | ? | ? | Dsenvolvimento e Teste | 2022-11-29: Dev; 2022-11-30: Dev; 2022-12-01: Testes; 2022-12-02: Testes; 2022-12-03: Testes
Sim | GMUD-MENSAL | 4 | - | [GMUD-MENSAL][CHG00XXX][Proc] Revisão de perfomance da Proc de Cancelamento | Erika |  |  | Execução em PROD | 2022-12-05: Execução Prod; 2022-12-06: Execução Prod; 2022-12-07: Execução Prod; 2022-12-08: Execução Prod
Sim |  | 2 | 16393 | [Proc] Carregar o Histórico do campo AA_MM_RFRN_ALGL para os campos zerados | Ana Paula/Fer | 19 | 6 | Dsenvolvimento e Teste | 2022-11-29: Dev; 2022-11-30: Dev; 2022-12-01: Dev; 2022-12-02: Testes; 2022-12-03: Testes
Sim | GMUD-MENSAL |  | - | [GMUD-MENSAL][CHG00XXX][Proc] Carregar o Histórico do campo AA_MM_RFRN_ALGL para os campos zerados | Ana Paula |  |  | Execução em PROD | 2022-12-05: Execução Prod; 2022-12-06: Execução Prod; 2022-12-07: Execução Prod; 2022-12-08: Execução Prod
Sim |  |  | 15665 | [Diário]Lançamentos de gravame zerados | Rafa | 0 | 0 | bar: 2022-12-09
Sim | GMUD |  | 16424 | [PROD][CHG00XXX][Pagamento]Lançamentos de gravame zerados | Erika |  |  | Ativação em PROD | 2022-12-06: CAB; 2022-12-07: Implantação
Sim | GMUD |  | 16423 | [PROD][CHG00XXX][Exadata]Lançamentos de gravame zerados | Erika |  |  | Ativação em PROD | 2022-12-08: CAB; 2022-12-09: Implantação
Sim |  |  | 16020 | [Histórico] Lançamentos de gravame zerados | Adonias | 0 | 0 | bar: 2022-12-09
Sim | GMUD-MENSAL |  | - | [GMUD-MENSAL][CHG00XXX][Histórico] Lançamentos de gravame zerados | Adonias |  |  | TEMOS QUE AGUARDAR O MILTINHO COMECAR A MANDAR O CAMPO IN_REG_HSTR CORRETO ANTES DE RODAR O HISTORICO | 2022-12-05: Execução Prod; 2022-12-06: Execução Prod; 2022-12-07: Execução Prod; 2022-12-08: Execução Prod
Não |  |  | 15679 | [Diário] Disponilizar totalizador em historico de venda | Rossana/Fer | 19 | 9 |  | 2022-12-02: Dev; 2022-12-03: Dev; 2022-12-05: Dev; 2022-12-06: Teste; 2022-12-07: Teste
Não | GMUD | 4 | 16422 | [PROD][CHG00XXX][Exadata] Disponilizar totalizador em historico de venda | Erika |  |  | Ativação em PROD | 2022-12-08: CAB; 2022-12-09: Implantação
Não |  |  | 15674 | [Analítico/Exadata] Repasse de taxa | Rafa/Bia | 57 | 13 | bar: 2022-12-09
Sim |  | 2 | 15667 | [Diário] Fluxo do pagamento por Débito ao EC | bar: 2022-12-09
Sim | GMUD |  | 16473 | [PROD][CHG00XXX][Exadata] Fluxo do pagamento por Debito ao EC | Erika |  |  | Ativação em PROD | 2022-12-02: CAB; 2022-12-03: Implantação
[6 empty] | segubda | terça | Quarta | 2022-11-28: Sexta
|  |  | 16390 | [Histórico] Dash clientes - Grande Contas | Reabriremos a demanda para mudança de escopo |  | Liberou para CR | Anderson puxou pra testes, e esta em duvida como carimbamos o campo no Diario do PGO e PIX (ele mesmo vai validar com o PO) | 2022-11-28: Ponto de atencao com task de execucao da PROC em prod. Verificar a nova atividade para correção dos dados tardios
|  |  | 16472 | Falha no join no processo para processamento dos tardios | planning | Anderson vai olhar hj |  | ??? | 2022-11-28: ???
|  |  | 15674 | [Analítico/Exadata] Repasse de taxa | planning | Iniciou os testes no cluster Libera para CR | Liberou para CR | CR finalizado. Irá liberar na malha de HML pra rodar dia 16/12 | 2022-11-28: Avaliar task de PROD, subiu em HML hoje liberara pra testes, atualizar status para DESENVOLVIDO
|  |  | 15679 | [Diário] Disponilizar totalizador em historico de venda | planning | Ta no CR ... estamos com testes quebrando | Liberou para CR | CR finalizado. Irá liberar na malha de HML pra rodar dia 16/12 | 2022-11-28: Subiu em HML hoje liberara pra testes, atualizar status para DESENVOLVIDO
|  |  | 16506 | [Contestação]Criação de campos de partição | planning | Estamos aguardando a definição dos campos dos origs (ajustar o campo DT_Venda = Cobrar a Erika hhahah) |  | Os campos permanecerao nulos em validacao com o Aranha , Ane, Hugo e Emille, pois há um GAP na logica das TR's em transacao. Primeiro será resolvido isso, depois iremos partir pra correção da DT_VNDA_ORIG | 2022-11-28: Campos de DT_VENDA_ORIG serao avaliados papós a correcao do campo de TR ORIGINAL, que foi carregada indevidamente na tabela de transacao (Aranha e Hugo puxando como fazer) em paralelo adonias ira trazer o campo da TR ORIG na fix do Cartao Internacional
|  |  | 16590 | [Diario]Cartao Internacional | planning | Fila do Adonias |  | Em desenvolvimento, criando massa em HML para testes no cluster | 2022-11-28: Disponibillizado para CR ontem. Ficara disponivel pra testes na segunda
|  |  | 16592 | [Update] Ajuste ARV Mercado | planning | Prioridade da Rafa |  | Criado o script e executado em HML. Anderson irá avaliar no site se a descrição está correta, para que possamos seguir com a execução em PROD | 2022-11-28: Falar com Anderson para validar na tela a descricao em HML. E verificar se podemos já subir em PROD hoje
|  |  | 16278 | [Pay] Teste EndtoEnd quebrando apenas no git | planning | Fila da Rafa |  | Sem atualizações | 2022-11-28: Sem atualizações
|  |  | 16596 | [Exadata]Adequação do Tamanho do campo "NU_SQNL_AGND_TRS" | planning | Fila da Ro |  | Ro já abriu o chamado para aumento do campo no Exadata | 2022-11-28: Chamado foi cancelado pois atividade ja foi executado em HML . RO irá procurar os scripts da campo quando foi solicitado a alteracao. Ja iniciou o desenvolvimento
|  |  | 16593 | [Analitico/Pay/Exadata] Teste Regressivo
|  |  | 15681 | [Histórico] Disponilizar totalizador em historico de venda |  |  |  | Ro e Bia já criaram a PROC e enviarao pra Erika confirmar a logica, para seguirem com os testes | 2022-11-28: Encontraram GAP no valor de desconto. não traz 100% da realidade do campo LQDO - BRTO tanto em HML quanto em PROD. Irão aplicar regra de sumarização pegando os dados da tabela de detalhado de vendas.
|  |  | 16591 | [Historico]Cartao Internacional das Tabelas de Venda e Transação
|  |  | 16356 | Correção dos testes unitários
|  |  |  | PROC de cancelamento. |  |  |  |  | 2022-11-28: Ro precisou aplicar um ltrim no campo de cd_venda, pois em uma tabela ta como varchar e em outra como NUMBER. Esta em execucao a carga na temp e depois validara pra ver se compensa rodar a proc
|  |  |  | FIX campos mockados em HML |  |  |  |  | 2022-11-28: Rafa fará o transfer com Bia de como realizar essa alteração quando precisar

## Sheet32 (hidden)
Dependencia | Descrição | História Extrator | Previsão de Conclusão
DC-MTVO-AJST | O campo ainda não está vindo , tem previsão de quando estará em HML ? Havíamos combinado de receber ele nessa sprint mas zerado. | RREX-383 | Disponível em HML em 14/12
PC-MDR-TIPO-CRTO-TR;VL-MDR-TIPO-CRTO-TR ; PC PC-FATR-UM;PC-FATR-DOIS;PC-MDR-TRNS;VL-MDR-TRNS;VL-FATR-UM;VL-FATR-DOIS; | Os dados e formatação do arquivo para os campos novos de Detalhado de Vendas estão com a formatação incorreta. Qual a previsão da correção no arquivo ? | RREX-383 | Disponível em HML em 14/12
QTD_LCNM_SITE | Nesse capo deveriamos receber apenas a somatória da quantidade de transações diferentes de zero. Já levantamos isso com o Mauro, mas não tivemos uma data para resolução deste ponto | RREX-257 | Já disponível em HML. Conclusão da homologação pelo QA Extrator prevista para 16/12. A subida para produção dependerá do Freezing de natal.